## 需求
模块 | 功能点 | 模块 | 功能 | 需求描述 | 工作量（人/天） | 是否标准功能 | 是否需要定制开发
人员及权限管理模块 | 人员管理 | 人员管理及配置（5天/人） | 人员查询 | 可通过工号姓名等查询人员信息 | 5
|  |  | 编辑人员信息 | 人员信息的录入，编辑，修改，配置
|  |  | 角色分级 | 员工，上级管理等设置不同级别角色，可新增角色
|  |  | 配置权限 | 分级权限管理，给相关人员灵活配置不同的权限
|  |  | 设置代理人 | 可设置代理人，用于休假代理
|  | 团队管理及配置（4天/人） | 团队查询 | 可通过地区，关键字等查询团队信息 | 4
|  |  | 编辑团队信息 | 团队信息的录入，编辑，修改，配置
|  |  | 团队分级 | 员工，上级管理等设置不同级别角色，可新增角色
|  |  | 配置权限 | 统一给团队人员配置权限
|  |  | 人员配置 | 将人员部署至各个催收团队
| 权限管理 | 权限设定（2天/人） | 生成相关新权限 | 可通过新功能的开发及接口数据生成新的权限 | 2
|  | 权限配置（10天/人） | 账户管理权限 | 可根据角色管理账户，及账户分配调整权限 | 10
|  |  | 人行查询等数据源权限 | 外接数据源及人行等可灵活配置权限
|  |  | 信函发送权限 | 不同等级信函发送权限
|  |  | 短信发送权限 | 不同等级短信发送权限
|  |  | 审批及申请流权限 | 内部审批流及申请流（外访、SKIP、委外、法诉）配置权限
|  |  | 数据导出权限 | 相关数据导出权限
|  |  | 数据导入权限 | 相关数据导入权限
|  |  | 其它功能权限 | 其它可实现功能的角色配置
账户管理及分配模块 | 账户管理 | 账户查询（2天/人） | 账户查询功能 | 可通过姓名、电话（手机、固话）、证件号、合同号、公司名等查询账户，支持模糊查询 | 2
|  |  | 查询功能配置 | 可配置查询权限，根据地区，门店，阶段等参数配置查询权限
|  | 案件分配(15天/人) | 自动分案 | 选定时间点可自动进行案件分配 | 15
|  |  | 自动分案规则调整 | 支持自动分案逻辑配置，支持金额户数平均等规则配置
|  |  | 手动分案 | 支持单笔或批量进行手动进行案件调配
|  |  | 手动分案权限配置 | 可根据参数配置手动分案权限
|  | 案件流转（15天/人） | 自动流转逻辑配置 | 支持根据逾期阶段，案件状态等参数进行自动流转 | 15
|  |  | 根据审批流流转 | 可设置根据特定的审批流流转案件
|  |  | 不流转案件设置 | 设置不自动流转案件
|  | 案件管理（5天/人） | 案件池功能 | 根据逾期阶段，天数，金额等逻辑将案件分为各种案件池 | 5
|  |  | 案件池逻辑配置 | 将一部分案件以特定逻辑取出来
|  |  | 人力配置 | 可将案件池分配给催收员及催收团队
| 报表管理 | 报表菜单（10天/人） | 客户列表产出功能 | 还款表，逾期列表等包含内部字段的报表产出功能 | 10
|  |  | 人员明细报表产出功能 | 可根据催收人员及团队导出明细报表
|  |  | 监控报表产出功能 | 催收人员注记数量，时间，软电话拨打时间，数量等监控报表产出
|  |  | 催收数据表产出功能 | 迁徙率，理赔率等数据表直接产出
|  |  | 报表导出功能 | 各类报表导出
|  | 历史报表查询(5天/人) | 各种历史报表留存及查询功能 | 历史报表，根据天数进行查询 | 5
|  | 报表导入（7天/人） | 批量案件分配 | 通过报表导入，对案件进行批量跳转或配置 | 7
|  |  | 数据修改 | 通过报表导入，实现简单的数据修改
任务处理及操作模块 | 任务处理 | 界面功能（10天/人） | 客户重要信息显示 | 展示基本客户信息 | 10
|  |  | 客户地址电话列表可编辑更改、记录保存 | 可编辑地址、电话列表，并保存
|  |  | 增加抱怨、疑难、死亡、欺诈、协议分期等标识 | 客户属性标识
|  | 软电话拨打功能（2天/人） | 通过电话列表，直接点击进行电话拨打 | 软电话拨打功能 | 2
|  | 催收注记功能（1天/人） | 动作代码下拉框选择 | 选择动作代码 | 1
|  |  | 电话号码下拉框选择 | 选择或录入电话号码
|  |  | 催收备注录入及提交 | 录入并提交催收注记
|  | 催收日志显示（1天/人） | 正确显示催收注记及代码 | 显示催收注记 | 1
|  |  | 即时备忘正常置顶 | 有置顶的注记
|  |  | 历史注记查询 | 历史注记查询
|  |  | 催收注记导出及导入 | 催收注记可导入或导出
| 功能菜单 | 计算还款金额（5天/人） | 理赔前金额计算 | 理赔前金额计算，包括本金、利息、罚息、保费等 | 5
|  |  | 理赔后金额计算 | 理赔后还款金额计算、代位追偿总额、滞纳金
|  |  | 费用试算 | 可根据日期进行选择，并进行费用试算
|  | 交易信息查询（1天/人） | 简明账务信息显示 | 可查询账户信息 | 1
|  |  | 查询结果显示 | 查询还款结果
|  |  | 历史账务信息显示 | 查询历史还款记录
|  | 短信功能（3天/人）第三方对接1-2天 | 短信发送及相关功能 | 短信模板选择及显示 | 5
自动短信发送
短信发送时间设置
短信自动嵌套参数、部分字段可编辑
短信发送后生成催收注记
短信模板优先级设置
短信发送权限设置
短信发送策略设置
|  | 信函功能（3天/人）第三方对接1-2天 | 信函发送及相关功能 | 信函模板选择及显示 | 5
自动信函生成
信函发送时间设置
信函自动嵌套参数、部分字段可编辑
信函发送后生成催收注记
信函模板优先级设置
信函发送权限设置
外访信函打印审批流程
信函发送数据文件导出
信函发送策略设置
|  | 信函模板预设定（2天/人） | 信函模板预设定 | 可直接打印分期协议、外访申请单等嵌模板，客户数据自动带入 | 2
|  | 报盘功能（3天/人） | 银行对接 | 系统发起实时报盘 | 3
银行根据报盘金额进行实时扣款
系统显示实时报盘数据（扣款金额及时间)
冲抵剩余本金，产生记录
|  | 对公账户对账（3天/人） | 对公还款数据同系统交互 | 财务数据导入 | 3
对账确认及取消
入账后生成对账记录
|  | 接口开发及对接（5天+/人）接口个数需确定 | 对接影像 | 现有影像查询 | 5
|  |  | 对接人行 | 现有人行查询
|  |  | 对接数据源 | 对各种数据源进行数据查询
|  |  | 对接IVR、录音平台等 | 实现语音催收或机器人催收或自动预览预测外拨催收
|  |  | 对接资金方 | 报盘数据，理赔数据，还款数据等对接
|  |  | 对接关联信息 | 系统内其它模块如审批模块的备注信息展示
|  | 理赔功能（7天/人） | 提前理赔申请 | 可申请提前理赔，预理赔明细显示 | 7
|  |  | 理赔审批 | 理赔审批界面及相关功能，核对金额及索赔申请书
|  |  | 理赔复核 | 理赔复核界面及相关功能，生成理赔确认书
|  |  | 理赔明细查询及报表导出 | 可查询历史理赔明细并导出报表
委外及法催模块 | 委外催收 | 委外管理（4天/人） | 委外案件按机构进行委撤案 | 委外案件按委外手别进行标识，记录委托日和到期日，到日期自动退案，留案案件可延长到期日；根据各地区、手别的机构分案比例进行自动分案委托，委托时根据逾期天数记录对应的佣金比例，再委托时自动追加委外手别。 | 4
|  | 报表管理（15天/人） | 明细表、委托表、撤案表、留案表、还款表、佣金表、委外机构KPI | 系统按要求自动生成相关报表 | 15
|  | 委外机构管理（1天/人） | 委外机构管理 | 新增、删除机构、设置分案的手别、比例、地区 | 1
| 法务催收 | 法催管理（5天/人） | 法催机构委撤案 | 对法催案件进行系统委托、撤案，记录相关法催进展和法催费用 | 5
|  | 报表管理（15天/人） | 明细表、委托表、撤案表、还款表、佣金表，法催机构KPI | 系统按要求自动生成相关报表 | 15
|  | 法催机构管理（2天/人） | 法催机构管理 | 新增、删除机构、后续量大后可参考委外设置自动分案比例与地区 | 2
| 其他 | 核销（2天/人） | 对核销的账户进行管理 | 对核销账户进行标识，以便与正常账户予以区别 | 2
|  | 资产处置（2天/人） | 对资产处置账户进行管理 | 建议资产处置专属队列进行管理维护 | 2
催收策略模块 |  | 预估45（人天） | 调用系统内业务字段，可灵活配置催收策略 | 根据客户的还款习惯、借款金额、地区等不同的维度，区分客户，并实施不同的催收策略 （ 客户数据分析子系统 （15天/人） ） | 45
|  |  | 可实现冠军挑战者功能 | 通过冠军挑战者策略，验证策略有效性 ( 挑战系统算法设计实现 （5天/人） )
|  |  | 催收策略实施部署 | 对于日常催收策略需求，无需通过上版本形式部署 （催收规则 算法设计实现 （8天））
|  |  | 策略布置功能面向业务人员，功能完善，界面友好 | 可由业务部门人员配置催收策略 （界面设计实现（2/天） 界面与后台调通设计开发 （5天/人））
工时合计 |  |  |  |  | 221（人/月）

## Sheet1
人员管理及配置（5天/人）
团队管理及配置（4天/人）
权限设定（2天/人）
权限配置（10天/人）
账户查询（2天/人）
案件分配(15天/人)
案件流转（5天/人）
案件管理（5天/人）
报表菜单（10天/人）
历史报表查询(5天/人)
报表导入（7天/人）
界面功能（4天/人）
软电话拨打功能（2天/人）
催收注记功能（1天/人）
催收日志显示（1天/人）
计算还款金额（5天/人）
交易信息查询（1天/人）
短信功能（3天/人）
信函功能（3天/人）
信函模板预设定（2天/人）
报盘功能（未知）
对公账户对账（未知）
接口开发及对接（未知）
理赔功能（7天/人）
委外管理（4天/人）
报表管理（5天/人）
委外机构管理（1天/人）
法催管理（2天/人）
报表管理（5天/人）
法催机构管理（2天/人）
核销（2天/人）
资产处置（2天/人）
10天/人