## Slide 1
立
项
报
告
催收一期项目立项报告
时间：2018.02.01

## Slide 2
01
背景介绍
02
目标与范围
03
工作计划
04
难点与风险
目 录
CONTENTS

## Slide 3
01
02
03
04
背景介绍
金融行业蓬勃发展，市场催收系统良莠不齐，急需一款性能良好，功能齐全的催收系统
行业需求分析
解决方案
自给自足，能根据需求完全覆盖业务范畴
竞品分析
减少催收成本、贷后反推分析各个环节可能出的问题。后期产品化、商品化
商机分析
背景介绍
发奋图强、自己研发！
Notes: 3

## Slide 4
从零到1（前端展示、后端批量）
工作范围
有成熟的业务系统参照
开发优势
1、良好的催收体验
2、完备的催收体系
3、参数前端可配置
….
长远目标
3+1
人员结构
基本覆盖当前最紧急的需求
本期项目目标
催收关键字段逻辑需要核心系统提供
对其他产品或相关方的依赖
目标与范围

## Slide 5
开始日期 2018-02-01
架构评审 预计完成时间2018-02-06
需求评审 预计完成时间2018-02-05
撸码加自测 预计完成时间2018-03-22
上线 预计完成时间2018-03-31
工作计划

## Slide 6
01
02
05
03
04
项目上线时间
风险1
春节假期
风险3
开发周期内人员工作内容变动
风险2
开发人员业务不熟练
对策
领导关心、人员补充、加强业务培训
难点与风险